## Дорожная карта
Дорожная карта подготовки ВКР для студентовбакалавриата очной формы обучения Департамента анализа данных и машинного обучения
Работа | Сроки выполнения | Документы | Кто готовит | Примечание
Утверждение задания на ВКР | до 05 октября | Задание на выполнение ВКР | Студент и руководитель | Размещение на портале org.fa.ru в ЛК студента, утверждается руководителем
Предоставление научному руководителю первой главы ВКР | до 20 октября | Текстовый материал | Студент | Постановка задачи, которая включает обоснование актуальности темы ВКР с четко выделенными целью и задачами ВКР. Предполагаемые методы и подходы для решения поставленных задач. Обзор существующих решений в рассматриваемой предметной области, с указанием преимуществ и недостатков реализаций. Обоснование необходимости разработки программного средства, выносимого на защиту. Ожидаемые результаты (практическая значимость).
Практическая реализация | до 17 ноября | Готовый программный продукт, действующая программная реализация математической модели и пр. | Студент
Предоставление научному руководителю второй главы ВКР | до 24 ноября | Текстовый материал | Студент | Для проектирования возможно применение CASE-средств: BPwin, ERwin (если есть БД). Также, можно применить UML-диаграммы. Если применяли BPwin для построения функциональной модели, тогда представьте контекстную диаграмму и декомпозицию 1-го уровня. На диаграмме должны быть указаны цель и точка зрения. Описание инструментальные средства разработки и обоснование их выбора. Описание математического аппарат. Текущие результаты по практической реализации
Предоставление научному руководителю полного текста ВКР | до 4 декабря | Текстовый материал | Студент | Обязательно контроль оформления текста согласно требованиям ГОСТ http://www.fa.ru/org/dep/findata/SiteAssets/ документ ПМ/ПИ Программа ГИА и методические рекомендации ВКР.pdf
Предзащита ВКР | 6 декабря | Доклад, презентация ВКР, текстовая часть ВКР в электронном виде | Департамент Анализа данных и машинного обучения | Комиссия преподавателей департамента
Работа над замечаниями, уточнение информационной и текстовой части ВКР. | до 15 декабря | Студент представляет на проверку научному готовую ВКР. | Студент
Размещение электронной версии ВКР на информационно-образовательном портале с отчетом в системе "Антиплагиат" | до 19 декабря | Готовая ВКР | Студент и руководитель, ВКР должна быть подписана и сохранена в формате .pdf | Титульный лист должен иметь все подписи!
Размещение отзыва руководителя, справки о внедрении результатов ВКР в практическую деятельность организации | до 26 декабря | Отзыв руководителя. Акт о внедрении, тезисы докладов, свидеьельства о регистрации и пр. (при наличии) | Студент и руководитель. | Документы должны быть оформлены и подписаны
Подготовка к защите | в сответствии с утвержденным графиком защит | Доклад, презентация ВКР, раздаточный материал | Студент | Корректировка текста доклада и презентации, с учетом замечаний и пожеланий, полученных на предзащите. Подготовка раздаточного материала. Раздаточный материал должен быть оформлен в соответствии с требованиями корпоративного стиля Финуниверситета
Защита ВКР |  |  | Студент